## НСОТ
Дорожная карта по внедрению новой системы оплаты труда в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 83» г.Перми
Задача |  |  | Срок | Документ, результат | Ответственные
| Муниципалитет | ОУ
1. Введение новой системы оплаты труда работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей (НСОТ)
Создание организационного обеспечения | Проведение семинара с руководителями пилотных ОУ по вопросу внедрения НСОТ | Участие в совещании с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросу внедрения НСОТ (12 мая 2008 года) | апрель-май |  | Ободов Б.Н. Гаврилова В.Б.
| Координация деятельности образовательных учреждений при заполнении базы данных Комплекс-МО. Занесение информации об образовательных учреждениях на специально созданном портале | Назначение ответственных за работу с автоматизированной программой. Заполнение данными базы Комплекс-МО в сроки, указанные Министерством образования | 1-12 мая | Создание приказа | Ободов Б.Н.
| Проведение совещания по результатам мониторинга соотношения заработной платы АУП и ПП. Формирование пакета методических рекомендаций по соблюдению распределения ФОТ между работниками ОУ | Формирование штатного расписания с учетом методических рекомендаций департамента образования по оптимизации АУП | май | Создание приказа | Ободов Б.Н. Щукина С.Г. Лузина Т.А.
| Проведение предварительного комплектования и тарификации образовательных учреждений на 2008-2009 учебный год и среднесрочную перспективу | Подготовка к предварительному комплектованию и тарификации образовательных учреждений. Заполнение базы Комплекс-МО по результатам предварительного комплектования и тарификации | май-июнь | Пакет документов по организации оплаты труда работников | Ободов Б.Н. Щукина С.Г. Лузина Т.А.
Привлечение общественности к разработке НСОТ | Подготовка информационного пакета материалов по работе с управляющим советом | Проведение совещания с управляющим советом образовательного учреждения по вопросам внедрения НСОТ | май | Протокол совещания | Ободов Б.Н. Кайгородова И.И.
| Направление для обсуждения проекта Методических рекомендаций о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда(показатели, критерии) в пилотные образовательные учреждения | Участие в обсуждении и направление предложений для внесения в Методические рекомендации о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда(показатели, критерии) в управление персоналом департамента образования | апрель | Размещение на сайте Протокол обсуждения показателей результативности деятельности педагогов | Ободов Б.Н. Щукина С.Г. Гаврилова В.Б. Рязанова И.И.
Координация деятельности ОУ по срокам и направленности проведения школьных советов
Создание нормативно-правовой базы | Координация работы пилотных ОУ по участию управляющих советов в распределении стимулирующей части НСОТ | Внесение изменений в Уставы ОУ по полномочиям Управляющих Советов и коллективные договоры ОУ в связи с введением НСОТ | сентябрь | Локальные акты | Ободов Б.Н.
| Рейтинг оценки пилотных ОУ на основании выполнения показателей результативности | Рейтинг сотрудников ОУ на основании выполнения показателей результативности, установленных локальными актами ОУ | май-июнь | Приказы о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда | Ободов Б.Н.
|  | Предупреждение работников ОУ о существенных изменениях по заработной плате | май | Предупреждение работников ОУ | Ободов Б.Н.
Апробация НСОТ | Координация деятельности пилотных образовательных учреждений по вопросам распределения стимулирующей части НСОТ | Проведение школьных Советов по предварительному распределению стимулирующей части НСОТ | май | Протоколы Советов | Ободов Б.Н. Кайгородова И.И. Щукина С.Г. Лузина Т.А.