## Лист1
Дорожная карта по организационному сопровождению КПМО МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 83» г.Перми
6. Организационное обеспечение реализации регионального комплексного проекта модернизации образования
Задача | ОУ | Сроки | Документ, результат | Ответственные
Формирование плана организационных мероприятий по запуску проекта | Создание организационной структуры управления реализацией КПМО | до 16.05. | Приказы соответствующего уровня о вступлении в эксперимент, о создании команд по реализации КПМО, схема управления проектом. Дорожные карты по всем направлениям КПМО. | Ободов Б.Н. Гаврилова В.Б. Лузина Т.А. Орлова Т.С. Щукина С.Г.
| Разработка и утверждение плана-графика работ по реализации КПМО (дорожная карта) | до 16.05.
| Формирование набора показателей ОУ по мониторингу КПМО | до 23.05.
Организация электронного мониторинга КПМО | Размещение приказов по КПМО на школьном сайте | До 16.05. | База ОУ | Гаврилова В.Б. Рязанова И.И.
| Создание аналитических групп ОУ с целью выработки управленческих решений, определения степени удовлетворенности родителей, учеников, педагогов и т.д. | май | Приказы соответствующего уровня о создании команд по реализации КПМО. | Ободов Б.Н. Гаврилова В.Б. Лузина Т.А.
| Участие в установочных совещаниях по КПМО | в течение года | Положение и регламент проведения мониторинговых процедур на уровне ОУ | Ободов Б.Н. Гаврилова В.Б. Лузина Т.А.
| Регулярное обновление сайта ОУ | 1 раз в 2 недели в течение года | Действующий сайт ОУ | Гаврилова В.Б. Лузина Т.А. Рязанова И.И.
| Инструктивные совещания с педагогическим коллективом и родительской общественностью | в течение года | Протоколы инструктивных совещаний с педагогическим коллективом и родительской общественностью | Ободов Б.Н.
Обучение муниципальных команд и ответственных в ОУ за реализацию КПМО | Участие ОУ в интернет-совещаниях | 1 раз в месяц | Своевременное решение проблем по реализации КПМО | Ободов Б.Н. Гаврилова В.Б. Лузина Т.А. Рязанова И.И.
Обеспечение подготовки и повышения квалификации специалистов, осуществляющих мониторинг КПМО | Обеспечение оператора, осуществляющего мониторинг по КПМО | в течение года | Программа повышения квалификации специалистов, осуществляющих мониторинг КПМО | Паршакова Е.П. Рязанова И.И.