## ГОУ
Дорожная карта по общественному участию
Дорожная карта по общественному участию в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 83» г.Перми
в МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 83"
Задача |  | Срок | Документ, результат | Ответственные
ОУ
5. Расширение общественного участия в управлении образованием
Разработка и корректировка нормативно - правовых документов для создания: 1.Управляющих советов (УС) в образовательных учреждениях; 2. Общественных советов по образованию (ОСО) муниципального уровня | 1. Создание нормативной базы УС | апрель-май | Приказ | Ободов Б.Н.
Создание организационной структуры по реализации направления | Создание рабочей группы по реализации КПМО, в состав которой входят ответственные по направлениям, специалист по мониторингу, председатель УС | май | Приказ ОУ "О создании рабочей группы по КПМО" | Ободов Б.Н.
Создание и контроль деятельности Управляющих советов в образовательных учреждениях края | 1. Встречи с родительской общественностью по формированию УС, разъяснение его функций и задач 2. Обсуждение и принятие Положения об УС 3. Формирование УС образовательного учреждения 4.Организационная работа по внесению изменений в Устав образовательного учреждения | май | 1. Положение об УС | Ободов Б.Н.
1. Создание Общественных советов по образованию муниципального уровня | 1. На заседании УС рассмотрение Положения об ОСО и формирование пакета предложений. | май | Приказ МОУО "Об утверждении состава ОСО" | Ободов Б.Н.
Создание разноуровневой системы подготовки общественных управляющих | Формирование вопросов для учёта при разработке программы подготовки общественных управляющих | май | 1. Заявка для проведения конкурса котировок на разработку программы | Ободов Б.Н.
Создание механизмов формирования общественного заказа образовательной системе и механизмов общественного контроля (инспекции) по его реализации | Изучение структуры публичного доклада "О состоянии и результатах деятельности образовательных учреждений " и внесение предложений по её совершенствованию в департамент образования | июнь | Примерная структура публичного доклада "О состоянии и результатах деятельности образовательных учреждений" | Ободов Б.Н.
| Подготовка публичного доклада о состоянии и результатах деятельности ОУ за 2007/2008 учебный год | июнь | Использование приказа департамента образования "Об утверждении структуры публичного доклада" | Ободов Б.Н.
| Размещение публичного доклада ОУ на сайте ОУ | август | Размещение публичного доклада ОУ на сайте ОУ | Рязанова И.И.
Создание условий для совершенствования моделей общественного управления образованием на всех уровнях | Изучение положения о конкурсе инновационных проектов расширения общественного участия в управлении образованием на муниципальном уровне (этап - образовательного учреждения) | август | 1. Изучение положения о краевом конкурсе инновационных проектов расширения общественного участия в управлении образованием 2. Изучение положения о муниципальном конкурсе инновационных проектов расширения общественного участия в управлении образованием | Ободов Б.Н. Кайгородова И.И.
Развитие межмуниципальных моделей формирования общественного заказа отрасли образование | Подготовка предложений для разработки модели межмуниципального взаимодействия органов общественно-государственного управления образования | сентябрь | Модель межмуниципального взаимодействия | Ободов Б.Н.
| Интернет - слушания по обсуждению модели муниципального взаимодействия органов общественно-государственого управления образованием | октябрь | Создание межмуниципального общественного совета | Ободов Б.Н.